广东省职业病防治院高低压供电设备增容升级改造设计项目采购需求
一、项目基本信息
1.项目名称：高低压供电设备增容升级改造设计项目
2.项目预算：本项目预算6万元。
3.报价方式：本项目报价为固定报价，包含所有设计工作、专项服务、配合服务、资料编制、技术培训等相关费用，采购方不再额外支付其他费用。
二、项目概况
本项目核心为高低压供电设备增容升级改造设计，具体改造内容包括但不限于：高压配电房扩容，高压配电房、高压进线柜改造并预留双回路供电条件，低压配电房、低压配电柜改造，变压器房改造及新增1台1250kVA变压器等。
设计服务范围覆盖项目全流程，包括但不限于以下全部内容，确保设计成果符合国家现行电力设计规范、行业标准及政府主管部门要求，满足项目施工、招标、验收、结算等全部需求。
3、 设计服务内容
（一）基础设计服务
1.方案设计：结合现状编制改造方案，明确核心内容及相关建议，经采购方审核，确保安全可行。
2.初步设计：编制说明书、图纸及概算，满足主管部门审查及立项、投资控制需求。
3.施工图设计：编制完整施工图图纸及设计计算书（含负荷计算、短路电流计算、防雷接地计算等），达到施工深度，可直接用于现场施工。
4.深化设计：优化完善施工图，对关键环节专项深化，确保可操作性。
5.人员要求：（1）项目负责人具备注册电气工程师（供配电），不少于5年及以上高低压供电、变电工程设计经验。
[bookmark: _GoBack]（2）技术负责人：须具备高级工程师职称，不少于5年及以上高低压供电、变电工程设计经验。
（3）设计团队：不少于5人（含两类负责人），负责变电、送电、低压配电设计；其余成员需有相应专业职称（中级及以上）。以上人员需提供劳动合同、近6个月社保证明及加盖公章。
（二）造价相关服务
1.工程量清单编制：依据施工图编制清单，无漏项错项，可直接用于招标。
2.预算编制：编制详细预算，控制在投资限额内，作为招标及投资控制依据。
（三）全过程配合服务
1.设计变更配合：及时响应变更，编制审核变更文件，不影响工程进度质量。
2.招标配合服务：编制招标技术资料，配合答疑，协助审核投标文件。
3.施工配合服务：施工期间专业人员定期到场（月≥2次，紧急24小时内），提供现场技术指导，解答施工单位提出的设计相关问题，核对施工与设计的一致性，参与关键工序、隐蔽工程的验收，及时处理施工过程中出现的设计问题，提供技术指导。
4.竣工验收及结算配合：协助验收整改，配合结算并提供佐证资料。
（四）报批报建及专项服务
1.政府主管部门审查配合：配合报审设计成果，修改完善至通过审查。
2.专项咨询、设计及评审服务：完成专项服务，配合评审，确保通过。
3.报批报建资料编制：编制相关资料，协助完成报批手续。
（五）其他相关服务
1.技术培训服务：验收后提供不少于1次培训及手册，保障运维能力。
2.其他相关工作：完成归档、交底等，满足全生命周期设计需求。
三、设计服务要求
1.规范性要求：符合国家、行业及地方标准，确保合法安全。
2.时效性要求：按节点完成工作，变更响应≤24小时，满足施工进度。
3.质量要求：设计成果准确清晰，方案经济实用，设备节能环保。
4.服务要求：专人负责，及时响应，高效服务不推诿。
四、其他补充说明
1.需提供不少于2项类似高低压供电设备增容升级改造设计项目业绩（单项项目变压器容量不低于1000kVA），并提供合同复印件等相关佐证材料。
2.设计成果知识产权归采购方，泄露转让需承担法律及经济责任。
3.提交完整资料（纸质≥5份，电子版1份），满足相关需求。



